## Hoja1
 | time axis 2022-02-24 to 2022-04-15
1 | levantamiento de requerimientos | bar: 2022-02-24 to 2022-03-04
2 | Definición de los Requerimirntos | bar: 2022-03-05 to 2022-03-06
3 | Realización de diagramas | bar: 2022-03-06 to 2022-03-13
4 | Diseño UX | bar: 2022-03-06 to 2022-03-13
5 | Diseño UI | bar: 2022-03-10 to 2022-03-17
6 | Programación web y creación de la base de datos | bar: 2022-03-18 to 2022-04-11
7 | Testear | bar: 2022-03-31 to 2022-04-11
8 | Despliegue | bar: 2022-04-12 to 2022-04-15